## 00_Resumen
MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado
MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado | MedicalSys · Sprint 2 — Cierre del MVP integrado
Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas | Plan de cinco días · 28 de agosto al 1 de septiembre de 2026 · Backend corregido + frontend del flujo MVP + integración + pruebas
SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL | SPRINT GOAL
Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible.
Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible. | Cerrar las historias del flujo MVP con frontend, backend integrado, pruebas y evidencia reproducible.
Historias | Historias | Historias | Story points | Story points | Story points | Tareas | Tareas | Tareas | Tareas P0 | Tareas P0 | Tareas P0 | Avance | Avance
14 |  |  | 97 |  |  | 79 |  |  | 59 |  |  | 0%
ALCANCE INCLUIDO | ALCANCE INCLUIDO | ALCANCE INCLUIDO | ALCANCE INCLUIDO | ALCANCE INCLUIDO | ALCANCE INCLUIDO | ALCANCE INCLUIDO | FUERA DE ALCANCE / NO CONFUNDIR | FUERA DE ALCANCE / NO CONFUNDIR | FUERA DE ALCANCE / NO CONFUNDIR | FUERA DE ALCANCE / NO CONFUNDIR | FUERA DE ALCANCE / NO CONFUNDIR | FUERA DE ALCANCE / NO CONFUNDIR | FUERA DE ALCANCE / NO CONFUNDIR
• Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios.
• Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios.
• Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios.
• Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios.
• Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios.
• Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • Frontend del recorrido demostrado: login, paciente, profesional, cita, atención/diagnóstico, orden de estudio, documento, aviso manual y factura demo. • Reparación de contratos, tenant, JWT, correlation ID y modos remotos que bloquean el recorrido. • Integración exclusiva por gateway en perfil integrated. • Pruebas unitarias, integración, contrato y E2E; evidencia repetible. • Revisión transversal de interacción, interfaz visual y movimiento. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios. | • No se construye frontend para cada endpoint administrativo del backend. • No se implementan microservicios de notificaciones, marketing ni auditoría. • WhatsApp es un handoff manual: preparar/copiar/abrir, no enviar automáticamente. • SIN permanece simulado y la factura debe indicar DEMO. • No es despliegue de producción ni reemplaza controles regulatorios.
ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT | ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SPRINT
1 | Congelar | Congelar | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX. | Día 1 · Rutas, DTO, errores, roles, tenant y flujo UX antes de conectar pantallas. Checkpoint: contratos + mapa UX.
2 | Corregir P0 | Corregir P0 | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética. | Días 1–2 · Tenant demo, seguridad, contratos remotos, gateway y suite de tests. Regla: P0 antes que estética.
3 | Construir slices | Construir slices | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU. | Días 2–4 · Cada dueño entrega backend + pantalla de su tramo sobre componentes compartidos. La pantalla debe cerrar una HU.
4 | Integrar | Integrar | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias. | Días 3–5 · Perfil integrated, solo gateway y sin dobles locales silenciosos. Probar fallos controlados de dependencias.
5 | Demostrar | Demostrar | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho. | Día 5 · E2E completo, regresión, evidencia 15/15 y ensayo desde cero. Sin evidencia no está Hecho.
CAPACIDAD VS ESFUERZO DESEADO (NO ES COMPROMISO) | CAPACIDAD VS ESFUERZO DESEADO (NO ES COMPROMISO) | CAPACIDAD VS ESFUERZO DESEADO (NO ES COMPROMISO) | CAPACIDAD VS ESFUERZO DESEADO (NO ES COMPROMISO) | CAPACIDAD VS ESFUERZO DESEADO (NO ES COMPROMISO) | CAPACIDAD VS ESFUERZO DESEADO (NO ES COMPROMISO) |  | LECTURA SCRUM DEL PLAN | LECTURA SCRUM DEL PLAN | LECTURA SCRUM DEL PLAN | LECTURA SCRUM DEL PLAN | LECTURA SCRUM DEL PLAN | LECTURA SCRUM DEL PLAN | LECTURA SCRUM DEL PLAN
Responsable | Horas disponibles | Horas del alcance | Utilización | Microservicios | Rol transversal |  | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día.
Juanjo | 40 | 42 | 105% | ms-criptografia, ms-catalogos | — |  | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día.
Franco | 40 | 94 | 235% | ms-historial, ms-tenencia, ms-facturacion | Tech Lead + Interaction |  | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día.
Álvaro | 40 | 71 | 177.5% | ms-agenda, ms-identidad | Motion Designer |  | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día.
Nicole | 40 | 122 | 305% | ms-pacientes, ms-documental, ms-gateway | Visual Designer + Integración |  | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día.
Jhon | 40 | 59 | 147.5% | ms-profesionales | Frontend shell + evidencia |  | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día. | Este sprint es intencionalmente ambicioso y no existe una velocidad histórica confiable para convertir story points en compromiso. La prioridad no es maximizar pantallas: es cerrar un recorrido vertical real. Regla de recorte: 1) HU-14 operación ampliada, 2) adornos/animaciones no funcionales, 3) pantallas administrativas fuera del flujo. No se recortan tenant, JWT, contratos, pruebas del recorrido ni la evidencia. El Tech Lead revisa carga y bloqueos al inicio y al cierre de cada día.
Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles.
Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles. | Nota de calendario: se usan cinco días consecutivos reales: vie 28, sáb 29, dom 30, lun 31 de agosto y mar 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre no cae lunes y el 2 de septiembre cae miércoles.

## 01_Historias
Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2
Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2 | Historias de usuario del Sprint 2
Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza. | Las historias obligatorias cierran el flujo MVP; HU-14 es objetivo ampliado y se recorta primero si la capacidad real no alcanza.
HU | Épica | Historia de usuario | Resultado / valor | Prioridad | Story points | Compromiso | Responsable líder | Microservicios / área | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado | Evidencia esperada
HU-01 | Acceso y tenant | Como integrante de una organización, quiero iniciar sesión y conservar un contexto de tenant válido para acceder únicamente a los datos de mi clínica. | Acceso seguro y reproducible al flujo MVP. | P0 — Crítica | 5 | Obligatoria | Álvaro | ms-identidad, ms-tenencia, ms-gateway | UUID demo único; Redis/JTI; JWT | Login por gateway; token con iss/exp/JTI; logout invalida sesión; un ADMIN de A no opera sobre B. | Por hacer | Video/captura de login, pruebas multi-tenant y revocación.
HU-02 | Pacientes | Como recepcionista, quiero registrar, buscar y consultar pacientes desde el frontend para usarlos en agenda, documentos y facturación. | Paciente real reutilizable durante todo el recorrido. | P0 — Crítica | 8 | Obligatoria | Nicole | ms-pacientes + frontend | HU-01; contratos internos | CRUD mínimo y búsqueda por tenant; validaciones; DTO interno compatible con Agenda y Facturación; errores comunes. | Por hacer | Frontend funcional + pruebas de aislamiento y contratos.
HU-03 | Profesionales | Como recepcionista, quiero registrar y seleccionar profesionales activos de mi organización para asignarlos a citas. | Profesional válido y tenant-scoped disponible en agenda. | P0 — Crítica | 5 | Obligatoria | Jhon | ms-profesionales + frontend | HU-01; ms-catalogos | Listado y alta mínima; seguridad por tenant; especialidad válida; proyección interna mínima para Agenda. | Por hacer | Pantalla de profesionales + pruebas de roles/tenant.
HU-04 | Agenda | Como recepcionista, quiero consultar disponibilidad y agendar una cita para un paciente con un profesional y servicio elegidos. | Cita válida sin solapamientos y lista para atención. | P0 — Crítica | 8 | Obligatoria | Álvaro | ms-agenda + frontend | HU-02; HU-03; ms-catalogos | Ruta v1 congelada; tenant/actor desde JWT; validaciones remotas; conflicto 409; correlation ID propagado. | Por hacer | Reserva desde UI y pruebas de solapamiento/integración.
HU-05 | Atención clínica | Como profesional, quiero abrir una atención, registrar diagnóstico y firmarla para incorporarla al historial médico. | Registro clínico trazable y protegido. | P0 — Crítica | 13 | Obligatoria | Franco | ms-historial, ms-criptografia, ms-catalogos + frontend | HU-04; contratos Crypto/Catálogos | Encuentro ligado a cita/paciente/profesional; diagnóstico de catálogo; cifrado remoto; firma; no persiste texto clínico en claro. | Por hacer | Atención completa desde UI + evidencia de cifrado y pruebas.
HU-06 | Orden de estudio | Como profesional, quiero solicitar un estudio de imagen y, si corresponde, coordinar una cita de seguimiento para continuar el diagnóstico. | Orden de rayos X visible y vinculada al flujo clínico. | P0 — Crítica | 8 | Obligatoria | Franco | ms-historial, ms-catalogos, ms-agenda + frontend | HU-05; HU-04 | Tipo de estudio válido; orden vinculada al encuentro; estado consultable; cita de imagen creada cuando corresponda. | Por hacer | Orden y cita de seguimiento visibles en la aplicación.
HU-07 | Documentos clínicos | Como recepcionista o técnico, quiero cargar un estudio y asociarlo al paciente y a la orden para que quede disponible en el expediente. | Archivo íntegro en MinIO y metadata consistente. | P0 — Crítica | 8 | Obligatoria | Nicole | ms-documental, MinIO + frontend | HU-02; HU-06 | Carga real; SHA-256; disponibilidad solo tras verificar objeto; vínculo a paciente/orden; aislamiento y limpieza de fallos. | Por hacer | Carga/consulta desde UI + pruebas de hash y objetos huérfanos.
HU-08 | Entrega manual | Como recepcionista, quiero preparar el mensaje y acceder al contacto del paciente para enviar manualmente el aviso del examen por WhatsApp. | Handoff manual demostrable sin construir notificaciones. | P1 — Alta | 3 | Obligatoria | Nicole | frontend, ms-pacientes, ms-documental | HU-02; HU-07 | Vista previa; copiar mensaje o abrir enlace de WhatsApp; no existe envío automático ni persistencia engañosa de entrega. | Por hacer | Captura del mensaje preparado y confirmación manual.
HU-09 | Facturación demo | Como recepcionista, quiero generar y consultar una factura demo por el servicio prestado para cerrar administrativamente la atención. | Factura coherente, identificada como simulada. | P0 — Crítica | 8 | Obligatoria | Franco | ms-facturacion + frontend | HU-02; HU-04; ms-tenencia | Paciente y tenant remotos; servicio/total/correlativo; idempotencia; leyenda DEMO; sin conexión real al SIN. | Por hacer | Factura generada desde UI + pruebas de totales/idempotencia.
HU-10 | Gateway e integración | Como usuario del MVP, quiero ejecutar todo el recorrido a través del gateway para no depender de puertos internos ni dobles locales. | Punto único de entrada y comunicación integrada real. | P0 — Crítica | 8 | Obligatoria | Nicole | ms-gateway, Compose, todos los servicios | HU-01 a HU-09 | Rutas v1; JWT obligatorio; issuer/JTI; correlation ID; perfil integrated; solo gateway publicado; fallos downstream controlados. | Por hacer | Smoke test y recorrido E2E usando únicamente el gateway.
HU-11 | Experiencia frontend | Como usuario, quiero una interfaz consistente, clara y con transiciones útiles para completar el flujo sin aprender detalles técnicos. | Frontend presentable y comprensible durante la demo. | P1 — Alta | 5 | Obligatoria | Jhon | frontend transversal | HU-01 a HU-10 | Flujo aprobado por Interaction Designer; sistema visual aprobado; movimiento con propósito; estados loading/empty/error; navegación por rol. | Por hacer | Mapa de flujo, kit visual, guía de movimiento y revisión UX final.
HU-12 | Contratos y errores | Como equipo, quiero contratos v1 y respuestas de error uniformes para integrar servicios y frontend sin adivinar rutas ni JSON. | Fuente única de verdad y menos regresiones. | P0 — Crítica | 5 | Obligatoria | Juanjo | docs/contracts + todos los servicios | Decisiones de rutas y DTO | Matriz método/ruta/productor/consumidor/rol; OpenAPI por servicio; error de seis campos; X-Correlation-Id único. | Por hacer | Contratos versionados y tests de compatibilidad.
HU-13 | Pruebas y evidencia | Como equipo, quiero pruebas automatizadas y una evidencia reproducible del recorrido para saber que el MVP funciona en conjunto. | Demo confiable, repetible y verificable. | P0 — Crítica | 8 | Obligatoria | Nicole | tests, CI local, script E2E | HU-01 a HU-12 | Mockito/JDK reparado; tests no omitidos silenciosamente; script seed→login→flujo→factura; checklist 15/15; evidencias. | Por hacer | Reporte de tests, script E2E y carpeta de evidencias.
HU-14 | Operación local | Como integrante del equipo, quiero levantar y diagnosticar la plataforma con un solo procedimiento para reducir el tiempo perdido antes de la demo. | Arranque limpio, salud visible y documentación útil. | P1 — Alta | 5 | Objetivo ampliado | Nicole | Compose, Actuator, README | HU-10; HU-13 | Healthchecks/readiness; imágenes fijadas; logs manejables; README de arranque, smoke y apagado; ensayo desde cero. | Por hacer | Runbook probado en otra máquina o instalación limpia.

## 02_Tareas
Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables
Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables | Backlog de tareas — ejecución y responsables
Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily. | Cada tarea está vinculada a una HU, tiene dueño, día, evidencia y criterio de terminado. Actualizar Estado durante el daily.
Tarea | HU | Microservicio / área | Trabajo a realizar | Responsable | Día planificado | Fecha | Prioridad | Horas | Dependencia | Entregable / evidencia | Criterio de terminado | Estado
T-001 | HU-01 | ms-identidad | Unificar el UUID demo mediante variable compartida y eliminar el valor divergente del seeder/configuración. | Álvaro | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 3 | Acordar UUID con Franco | Token y Tenencia referencian la misma organización | Prueba automática y login válido | Por hacer
T-002 | HU-01 | ms-tenencia | Alinear el tenant demo y añadir comprobación interna de existencia/estado de la organización. | Franco | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 3 | T-001 | Seed y endpoint interno coherentes | Smoke test confirma organizationId | Por hacer
T-003 | HU-01 | ms-identidad | Aplicar aislamiento por tenant en altas, búsquedas, edición y asignación de roles. | Álvaro | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 6 | Claims JWT | Casos A→A permitidos y A→B rechazados | Tests 403/404 entre tenants | Por hacer
T-004 | HU-01 | ms-identidad | Exponer y documentar una estrategia de sesión revocable basada en JTI/Redis para el gateway. | Álvaro | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 5 | Redis disponible | Contrato de validación/introspección | Logout invalida token en prueba integrada | Por hacer
T-005 | HU-01 | frontend | Implementar login, almacenamiento seguro de sesión, cierre de sesión y protección de rutas por rol. | Álvaro | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 7 | T-004; HU-11 | Pantalla login y rutas protegidas | Sin token no entra; logout redirige | Por hacer
T-006 | HU-02 | ms-pacientes | Agregar organizationId al modelo/consultas y aplicar tenant-scoping en todos los casos de uso. | Nicole | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 6 | HU-01 | Migración y repositorios tenant-scoped | Tests de paciente homónimo en dos tenants | Por hacer
T-007 | HU-02 | ms-pacientes | Congelar las rutas y DTO mínimos internos consumidos por Agenda y Facturación. | Nicole | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 4 | HU-12 | Contrato /internal/v1 versionado | Tests de contrato verdes | Por hacer
T-008 | HU-02 | ms-pacientes | Eliminar filtros/ApiError/handlers duplicados y adoptar el error común con un solo correlation ID. | Nicole | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P1 — Alta | 4 | HU-12 | Infraestructura web única | Errores contienen seis campos | Por hacer
T-009 | HU-02 | frontend | Crear formulario, búsqueda y ficha resumida de paciente con validaciones y estados de UI. | Nicole | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 8 | T-006; HU-11 | Pantallas de paciente integradas | Paciente creado y recuperado por gateway | Por hacer
T-010 | HU-02 | pruebas | Cubrir duplicados, complemento documental, búsquedas, roles, tenant y DTO internos. | Nicole | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-006 a T-009 | Suite de pacientes | Tests unitarios/integración verdes | Por hacer
T-011 | HU-03 | ms-profesionales | Agregar autenticación, autorización por roles y filtro obligatorio por organización. | Jhon | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 6 | HU-01 | Endpoints protegidos | A no consulta/modifica profesionales de B | Por hacer
T-012 | HU-03 | ms-profesionales | Crear proyección interna mínima tenant-scoped para validación desde Agenda. | Jhon | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 4 | HU-12 | DTO interno ID/tenant/especialidad/activo | Agenda valida sin datos extra | Por hacer
T-013 | HU-03 | ms-profesionales | Validar especialidad y referencias externas contra Catálogos con timeout y correlation ID. | Jhon | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P1 — Alta | 4 | ms-catalogos | Cliente remoto controlado | Código inválido produce error común | Por hacer
T-014 | HU-03 | frontend | Crear listado, alta mínima y selector de profesional activo para Agenda. | Jhon | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 7 | T-011; HU-11 | Pantallas y selector reutilizable | Profesional aparece al agendar | Por hacer
T-015 | HU-03 | pruebas | Añadir pruebas de tenant, roles, ciclo de vida, DTO interno, error común y correlación. | Jhon | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-011 a T-014 | Suite de profesionales | Suite verde con cobertura de seguridad | Por hacer
T-016 | HU-04 | ms-agenda | Congelar una sola ruta pública v1 y documentar aliases temporales, si fueran necesarios. | Álvaro | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 3 | HU-12 | Ruta normativa de citas | Gateway, frontend y pruebas usan la misma ruta | Por hacer
T-017 | HU-04 | ms-agenda | Tomar organizationId/userId/roles del JWT y retirar tenant/actor falsificables de body/query. | Álvaro | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 5 | HU-01 | Comandos sin actor manipulable | Prueba rechaza spoofing | Por hacer
T-018 | HU-04 | ms-agenda | Corregir ruta/DTO hacia Pacientes y aplicar timeout y X-Correlation-Id a clientes externos. | Álvaro | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-007 | Validación remota de paciente | Agenda falla controladamente si Pacientes cae | Por hacer
T-019 | HU-04 | ms-agenda | Integrar la validación tenant-scoped de profesional activo y especialidad. | Álvaro | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 4 | T-012 | Validación remota de profesional | Profesional de otro tenant es rechazado | Por hacer
T-020 | HU-04 | frontend | Crear vista de disponibilidad, selección paciente/profesional/servicio y confirmación de cita. | Álvaro | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 8 | T-018; T-019; HU-11 | Flujo de agenda | Cita visible tras confirmar | Por hacer
T-021 | HU-04 | pruebas | Cubrir solapamientos, estados, referencias remotas, tenant, roles y caída de dependencias. | Álvaro | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-017 a T-020 | Suite de agenda integrada | 409 correcto y correlation ID estable | Por hacer
T-022 | HU-05 | ms-historial | Congelar contratos de encuentro, diagnóstico, firma y consulta clínica para el frontend. | Franco | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 3 | HU-12 | OpenAPI de atención clínica | Requests/responses revisados por consumidor | Por hacer
T-023 | HU-05 | ms-catalogos | Exponer rutas requeridas por Historial para diagnósticos/medicamentos y completar seeds MVP. | Juanjo | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 5 | Contrato Historial→Catálogos | Catálogos disponibles en modo remoto | Historial valida códigos reales | Por hacer
T-024 | HU-05 | ms-criptografia | Alinear rutas y JSON remotos con Historial e implementar claves efectivas por tenant. | Juanjo | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 7 | Contrato Historial→Crypto | Encrypt/decrypt tenant-scoped | Roundtrip remoto y separación por tenant | Por hacer
T-025 | HU-05 | ms-historial | Activar clientes remotos de Catálogos/Criptografía y eliminar cifrado local efímero del perfil integrado. | Franco | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 6 | T-023; T-024 | Historial integrado real | Servicio no arranca/continúa con doble oculto | Por hacer
T-026 | HU-05 | ms-historial | Validar cita, paciente y profesional antes de crear encuentro y firmar diagnóstico. | Franco | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 5 | HU-02 a HU-04 | Referencias clínicas verificadas | IDs ajenos/inexistentes rechazados | Por hacer
T-027 | HU-05 | frontend | Crear pantalla de atención: contexto de cita, narrativa, diagnóstico, firma y confirmación. | Franco | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 8 | T-022 a T-026; HU-11 | Flujo clínico completo | Atención firmada visible en historial | Por hacer
T-028 | HU-05 | pruebas | Probar permisos de profesional, inmutabilidad, cifrado remoto, errores y ausencia de texto clínico en claro. | Franco | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-025 a T-027 | Suite clínica | Tests y verificación DB verdes | Por hacer
T-029 | HU-06 | ms-catalogos | Exponer la ruta única de tipos de estudio y sembrar Rayos X para la demo. | Juanjo | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 4 | HU-12 | Tipo de estudio consultable | Historial consume la ruta acordada | Por hacer
T-030 | HU-06 | ms-historial | Implementar/ajustar creación y consulta de orden de estudio vinculada al encuentro. | Franco | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-029; HU-05 | Orden persistida | Orden contiene paciente, encuentro, tipo y estado | Por hacer
T-031 | HU-06 | ms-agenda | Permitir crear la cita de imagen/seguimiento desde la orden sin romper el contrato de Agenda. | Álvaro | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P1 — Alta | 5 | T-030; HU-04 | Cita asociada al propósito de estudio | Aparece en agenda y evita solapamiento | Por hacer
T-032 | HU-06 | frontend | Añadir solicitud de estudio, selección de tipo y acción opcional para agendar seguimiento. | Franco | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 6 | T-030; T-031; HU-11 | UI de orden y seguimiento | Orden y cita se visualizan | Por hacer
T-033 | HU-06 | pruebas | Cubrir tipo inválido, transición de estados, vínculo al encuentro y seguimiento. | Franco | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P1 — Alta | 4 | T-030 a T-032 | Suite de órdenes | Casos positivos/negativos verdes | Por hacer
T-034 | HU-07 | ms-documental | Verificar existencia, tamaño y hash del objeto antes de marcar un documento AVAILABLE. | Nicole | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 5 | MinIO | Estado coherente con objeto | No se confirma objeto ausente/corrupto | Por hacer
T-035 | HU-07 | MinIO/Compose | Crear usuario/bucket con privilegio mínimo, fijar versión y retirar credenciales root de la aplicación. | Nicole | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P1 — Alta | 4 | Compose | Credenciales limitadas | Carga/lectura funcionan sin root | Por hacer
T-036 | HU-07 | ms-documental | Asegurar vínculo tenant-scoped a paciente/orden y compensar fallos que generen objetos huérfanos. | Nicole | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 5 | HU-02; HU-06 | Metadata y limpieza consistentes | Rollback/cleanup probado | Por hacer
T-037 | HU-07 | frontend | Crear carga, progreso, asociación, consulta de metadata y enlace de descarga/visualización. | Nicole | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 8 | T-034 a T-036; HU-11 | Pantalla documental | Documento aparece ligado a orden/paciente | Por hacer
T-038 | HU-07 | pruebas | Cubrir MIME/tamaño/hash, tenant, objeto faltante, reintento y limpieza de error. | Nicole | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-034 a T-037 | Suite documental | Tests y verificación MinIO verdes | Por hacer
T-039 | HU-08 | UX/alcance | Documentar el handoff manual: qué datos se muestran, mensaje sugerido y qué NO confirma el sistema. | Franco | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P1 — Alta | 2 | HU-11 | Microflujo aprobado | No se confunde preparación con envío | Por hacer
T-040 | HU-08 | frontend | Mostrar teléfono, vista previa y acciones Copiar/Abrir WhatsApp sin API automática. | Nicole | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P1 — Alta | 5 | HU-02; HU-07 | Handoff manual | Mensaje listo y datos correctos | Por hacer
T-041 | HU-08 | pruebas/evidencia | Verificar permisos, ausencia de envío automático y registrar evidencia de la confirmación manual. | Jhon | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P1 — Alta | 2 | T-040 | Checklist de entrega manual | No se registra estado ENTREGADO falso | Por hacer
T-042 | HU-09 | ms-facturacion | Alinear ruta/DTO remoto de Pacientes y activar PATIENTS_MODE remoto en perfil integrated. | Franco | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 4 | T-007 | Cliente Pacientes compatible | Factura obtiene datos reales | Por hacer
T-043 | HU-09 | ms-facturacion | Activar validación remota de Tenencia y quitar la simulación silenciosa del perfil integrated. | Franco | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 3 | T-002 | Cliente Tenencia remoto | Tenant inactivo bloquea emisión | Por hacer
T-044 | HU-09 | ms-facturacion | Añadir idempotencia y trazabilidad a emisión; conservar totales BigDecimal y correlativo. | Franco | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P1 — Alta | 5 | T-042; T-043 | Emisión segura a reintentos | Misma clave no duplica factura | Por hacer
T-045 | HU-09 | frontend | Crear generación y consulta de factura con paciente/servicio/total y leyenda visible DEMO. | Franco | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 8 | T-044; HU-11 | Pantalla de facturación | Factura visible y descargable/imprimible | Por hacer
T-046 | HU-09 | pruebas | Cubrir tenant/paciente remotos, totales, correlativo, idempotencia y modo SIN simulado. | Franco | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-042 a T-045 | Suite de facturación | Sin tests de contenedor omitidos | Por hacer
T-047 | HU-10 | ms-gateway | Corregir URL de Identidad y completar rutas v1 de los diez microservicios. | Nicole | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 4 | HU-12 | Mapa de rutas gateway | Smoke de ruta por servicio | Por hacer
T-048 | HU-10 | ms-gateway | Reemplazar permitAll por política explícita; validar firma, issuer, expiración y JTI/sesión. | Nicole | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 6 | T-004 | Gateway protegido | 401 común sin token/revocado | Por hacer
T-049 | HU-10 | ms-gateway | Validar/generar X-Correlation-Id y preservarlo en respuestas, errores y saltos. | Nicole | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P1 — Alta | 4 | HU-12 | Trazabilidad transversal | Mismo UUID de borde a downstream | Por hacer
T-050 | HU-10 | Compose | Crear perfiles demo-local, integrated y debug; tres redes; solo gateway publicado en integrated. | Nicole | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 8 | Rutas/clientes remotos | Compose integrado seguro | Servicios se resuelven por DNS interno | Por hacer
T-051 | HU-10 | integración | Comprobar fallos controlados al detener Pacientes, Catálogos, Criptografía o Tenencia. | Nicole | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-050 | Matriz de resiliencia mínima | No se sustituyen dependencias con datos inventados | Por hacer
T-052 | HU-10 | integración | Ejecutar el flujo únicamente por gateway y eliminar URLs directas del frontend. | Nicole | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | HU-01 a HU-09 | Frontend usa un base URL | Network trace no llama puertos internos | Por hacer
T-053 | HU-11 | Interaction Design | Mapear el recorrido login→paciente→profesional→cita→atención→estudio→documento→aviso→factura, con decisiones y feedback de cada acción. | Franco | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 4 | Sprint Goal | Mapa de flujo y estados | Equipo lo revisa antes de construir pantallas | Por hacer
T-054 | HU-11 | Visual Design | Definir paleta, tipografía, espaciado, componentes, jerarquía, estados y reglas de accesibilidad visual. | Nicole | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P1 — Alta | 4 | T-053 | Mini design system | Contraste y componentes aprobados | Por hacer
T-055 | HU-11 | Motion Design | Definir transiciones y microinteracciones con propósito, duración, reducción de movimiento y estados loading/success/error. | Álvaro | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P1 — Alta | 3 | T-053; T-054 | Guía breve de movimiento | Ninguna animación bloquea o confunde | Por hacer
T-056 | HU-11 | frontend | Crear shell, navegación por rol, cliente HTTP común, manejo de sesión, layout y componentes base. | Jhon | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 8 | T-053 a T-055 | Base frontend compartida | Todos integran sin duplicar infraestructura | Por hacer
T-057 | HU-11 | frontend | Implementar estados loading/empty/error/success y mostrar correlation ID útil en errores. | Jhon | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P1 — Alta | 5 | T-056; HU-12 | Patrones de feedback | Errores no son pantallas en blanco | Por hacer
T-058 | HU-11 | revisión UX | Realizar revisión diaria de flujo, consistencia visual y movimiento; registrar ajustes accionables. | Franco | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P1 — Alta | 3 | Frontend integrado | Checklist UX consolidado | Bloqueos de uso corregidos | Por hacer
T-059 | HU-11 | revisión UX | Validar al cierre la coherencia visual y accesibilidad de las pantallas del recorrido. | Nicole | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P1 — Alta | 3 | T-054; frontend completo | Aprobación visual | Sin inconsistencias P0/P1 | Por hacer
T-060 | HU-11 | revisión UX | Validar al cierre las transiciones, feedback y preferencia reduced-motion. | Álvaro | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P1 — Alta | 3 | T-055; frontend completo | Aprobación de movimiento | Animaciones útiles y opcionales | Por hacer
T-061 | HU-12 | contratos | Crear matriz normativa método/ruta/productor/consumidor/rol y resolver rutas contradictorias. | Juanjo | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 4 | Revisión conjunta | routes-v1.md | Gateway/frontend/tests usan la matriz | Por hacer
T-062 | HU-12 | contratos | Definir schema común de error y política única de X-Correlation-Id. | Juanjo | Día 1 — Vie | 2026-08-28 12:00 | P0 — Crítica | 3 | Guía de inducción | error-v1.md | Seis campos base en todos los servicios | Por hacer
T-063 | HU-12 | contratos | Actualizar OpenAPI/contratos de Identidad y Agenda y validar requests/responses con frontend. | Álvaro | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 4 | T-061; T-062 | Contratos de Álvaro | Ejemplos ejecutables | Por hacer
T-064 | HU-12 | contratos | Actualizar OpenAPI/contratos de Tenencia, Historial y Facturación. | Franco | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-061; T-062 | Contratos de Franco | Consumidores revisados | Por hacer
T-065 | HU-12 | contratos | Actualizar OpenAPI/contratos de Pacientes, Documental y Gateway. | Nicole | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-061; T-062 | Contratos de Nicole | Consumidores revisados | Por hacer
T-066 | HU-12 | contratos | Actualizar OpenAPI/contratos de Profesionales y completar tests del error común. | Jhon | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 4 | T-061; T-062 | Contrato Profesionales | Error/correlation conformes | Por hacer
T-067 | HU-12 | contratos | Actualizar contratos de Catálogos/Criptografía y añadir pruebas consumidor-productor críticas. | Juanjo | Día 3 — Dom | 2026-08-30 12:00 | P0 — Crítica | 6 | T-023; T-024 | Contratos y tests | Cambios incompatibles fallan antes del merge | Por hacer
T-068 | HU-13 | infra de test | Reparar Mockito/Byte Buddy con JDK 21/21+ y definir secretos/variables seguros de test. | Juanjo | Día 2 — Sáb | 2026-08-29 12:00 | P0 — Crítica | 5 | POMs de servicios | Configuración común documentada | Suites antes rotas ya ejecutan | Por hacer
T-069 | HU-13 | pruebas | Ejecutar y reparar tests de Catálogos y Criptografía, incluyendo contratos remotos. | Juanjo | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-068; T-067 | Reporte Juanjo | 0 fallos y sin skips injustificados | Por hacer
T-070 | HU-13 | pruebas | Ejecutar y reparar tests de Identidad y Agenda, incluyendo tenant y revocación. | Álvaro | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-068 | Reporte Álvaro | 0 fallos y casos P0 cubiertos | Por hacer
T-071 | HU-13 | pruebas | Ejecutar y reparar tests de Tenencia, Historial y Facturación con bases reales. | Franco | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P0 — Crítica | 6 | T-068 | Reporte Franco | Testcontainers ejecuta, no aparece Skipped | Por hacer
T-072 | HU-13 | pruebas | Ejecutar y reparar tests de Pacientes, Documental y Gateway. | Nicole | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P0 — Crítica | 6 | T-068 | Reporte Nicole | 0 fallos y cobertura de gateway | Por hacer
T-073 | HU-13 | pruebas | Ejecutar y reparar tests de Profesionales y apoyar pruebas de componentes frontend. | Jhon | Día 4 — Lun | 2026-08-31 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-068 | Reporte Jhon | 0 fallos y UI crítica verificada | Por hacer
T-074 | HU-13 | E2E | Automatizar seed→login→paciente→profesional→cita→atención→orden→documento→factura por gateway. | Nicole | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P0 — Crítica | 8 | HU-01 a HU-12 | Script E2E reproducible | Recorrido completo termina en verde | Por hacer
T-075 | HU-13 | demo | Ejecutar checklist 15/15, capturar evidencia y registrar defectos con responsable y severidad. | Jhon | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P0 — Crítica | 5 | T-074 | Carpeta de evidencias | Cada paso tiene evidencia o bug abierto | Por hacer
T-076 | HU-14 | observabilidad | Normalizar liveness/readiness incluyendo base y agregar healthchecks de Compose. | Nicole | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P1 — Alta | 5 | HU-10 | Estado de salud útil | Gateway espera servicios saludables | Por hacer
T-077 | HU-14 | operación | Completar README raíz con perfiles, variables, arranque, seed, smoke, E2E y apagado limpio. | Jhon | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P1 — Alta | 4 | T-074 | Runbook raíz | Otra persona reproduce el flujo | Por hacer
T-078 | HU-14 | operación | Fijar versiones de infraestructura y configurar rotación/límites básicos de logs. | Juanjo | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P1 — Alta | 3 | Compose | Compose reproducible | No usa imágenes latest | Por hacer
T-079 | HU-14 | ensayo | Levantar desde cero con perfil integrated y realizar ensayo cronometrado con plan de contingencia. | Franco | Día 5 — Mar | 2026-09-01 12:00 | P1 — Alta | 4 | T-074; T-076; T-077 | Acta de ensayo | Demo completa sin puertos internos | Por hacer

## 03_Plan_Diario
Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días
Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días | Plan diario de cinco días
Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte. | Foco por persona y checkpoint de integración. El cierre diario debe dejar evidencia, bloqueos y decisión de recorte.
Fecha | Día | Foco común | Álvaro | Franco | Juanjo | Nicole | Jhon | Checkpoint del día
2026-08-28 12:00 | Viernes 28 | Contratos, seguridad P0 y base frontend | Alinear tenant; tenant isolation; ruta Agenda; guía motion | Flujo Interaction; contratos clínicos; clientes Facturación; tenant Tenencia | Catálogos/estudios; matriz rutas/errores | Paciente tenant; rutas gateway; design system | Seguridad Profesionales; frontend shell | Contratos congelados, login base y frontend arrancando
2026-08-29 12:00 | Sábado 29 | Integraciones remotas y primeras pantallas | JTI; Agenda remota; login; OpenAPI | Crypto/Catálogos remotos; Tenencia remota; OpenAPI | Crypto por tenant; infra Mockito | Gateway JWT; Pacientes UI; Documental/MinIO; OpenAPI | Profesionales UI; feedback común; OpenAPI | Paciente/profesional/login operables; dependencias remotas activas
2026-08-30 12:00 | Domingo 30 | Cerrar cita, atención, orden y documento | Agenda UI/tests; seguimiento de estudio | Atención/orden/UI clínica; Facturación idempotente | Contratos y tests consumidor-productor | Compose integrated; Documento UI; pruebas Pacientes | Pruebas Profesionales; soporte de componentes | Vertical slice hasta documento en perfil integrated
2026-08-31 12:00 | Lunes 31 | Facturación, entrega manual e integración completa | Tests Identidad/Agenda | Factura UI/tests; estudio; tests clínicos; revisión Interaction | Tests Catálogos/Crypto | Gateway E2E; handoff WhatsApp; tests Documental | Tests Profesionales; revisión frontend y apoyo E2E | Flujo completo ejecutado una vez; defectos P0 visibles
2026-09-01 12:00 | Martes 1 | Regresión, evidencia y ensayo | Cierre motion; corregir regresiones | Tests 3 servicios; ensayo y contingencia | Versiones/logs; apoyo correcciones | Tests 3 servicios; E2E; visual final; healthchecks | Checklist 15/15; README; evidencias | Cero P0 abiertos o decisión explícita de recorte
Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre) | Ritual diario (máximo 20 min al inicio + 15 min al cierre)
Inicio | Cada persona: qué HU cerraré hoy | Bloqueos | Contrato necesario | Evidencia que produciré | Tech Lead | Ordena dependencias | Roles UX | Anticipan revisión
Mitad | Integrar temprano | No esperar al final | Usar gateway | Abrir bug con severidad | Tech Lead | Decide recorte | Roles UX | Revisan slice usable
Cierre | Actualizar Estado | Adjuntar evidencia | Registrar pruebas | Declarar bloqueo | Tech Lead | Aprueba P0 | Roles UX | Aprueban o dejan ajustes
Regla | No más de una tarea En curso por persona | P0 primero | Sin contrato no integrar | Sin evidencia no Hecho

## 04_Roles_UX
Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia
Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia | Roles transversales de producto y experiencia
Estos roles piensan la experiencia antes de construir, la revisan durante el sprint y la validan al final. No cambian la propiedad técnica de los servicios. | Estos roles piensan la experiencia antes de construir, la revisan durante el sprint y la validan al final. No cambian la propiedad técnica de los servicios. | Estos roles piensan la experiencia antes de construir, la revisan durante el sprint y la validan al final. No cambian la propiedad técnica de los servicios. | Estos roles piensan la experiencia antes de construir, la revisan durante el sprint y la validan al final. No cambian la propiedad técnica de los servicios. | Estos roles piensan la experiencia antes de construir, la revisan durante el sprint y la validan al final. No cambian la propiedad técnica de los servicios. | Estos roles piensan la experiencia antes de construir, la revisan durante el sprint y la validan al final. No cambian la propiedad técnica de los servicios. | Estos roles piensan la experiencia antes de construir, la revisan durante el sprint y la validan al final. No cambian la propiedad técnica de los servicios.
Rol | Asignado a | Responsabilidad | Inicio del sprint | Durante el sprint | Cierre | Límite / nota
Tech Lead | Franco | Decisiones técnicas, secuencia de integración, revisión de PR críticos y control de deuda que amenaza el Sprint Goal. | Define reglas técnicas y aprueba contratos P0. | Desbloquea dependencias y revisa integración diaria. | Aprueba arquitectura ejecutada y plan de contingencia. | No reemplaza al dueño de cada microservicio.
Interaction Designer | Franco | Diseña el flujo: qué ocurre después de cada pantalla/acción, qué espera el usuario y cómo se recupera de errores. | Entrega mapa del recorrido y estados por acción. | Revisa que cada slice siga el flujo acordado. | Valida que una persona complete la demo sin explicación técnica. | Prioriza claridad y feedback sobre cantidad de pantallas.
Visual Designer | Nicole | Cuida color, tipografía, jerarquía, componentes, accesibilidad y percepción de consistencia. | Entrega mini design system y ejemplos de estados. | Revisa pantallas nuevas y corrige desviaciones visibles. | Da aprobación visual y de contraste del recorrido. | Rol sorteado entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon.
Motion Designer | Álvaro | Define transiciones y microinteracciones que explican cambios de estado sin distraer ni bloquear. | Entrega guía de movimiento, duraciones y reduced-motion. | Revisa loading, éxito, error y cambios entre vistas. | Aprueba coherencia y accesibilidad del movimiento. | Rol sorteado entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon.
Sorteo realizado sin repetición entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon: Visual Designer → Nicole; Motion Designer → Álvaro. | Sorteo realizado sin repetición entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon: Visual Designer → Nicole; Motion Designer → Álvaro. | Sorteo realizado sin repetición entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon: Visual Designer → Nicole; Motion Designer → Álvaro. | Sorteo realizado sin repetición entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon: Visual Designer → Nicole; Motion Designer → Álvaro. | Sorteo realizado sin repetición entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon: Visual Designer → Nicole; Motion Designer → Álvaro. | Sorteo realizado sin repetición entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon: Visual Designer → Nicole; Motion Designer → Álvaro. | Sorteo realizado sin repetición entre Juanjo, Álvaro, Nicole y Jhon: Visual Designer → Nicole; Motion Designer → Álvaro.
Checklist conjunto para aprobar una pantalla | Checklist conjunto para aprobar una pantalla | Checklist conjunto para aprobar una pantalla | Checklist conjunto para aprobar una pantalla | Checklist conjunto para aprobar una pantalla | Checklist conjunto para aprobar una pantalla | Checklist conjunto para aprobar una pantalla
1 | Flujo | Se entiende qué hacer y qué ocurrirá después. | Interaction | Franco | Sí/No
2 | Feedback | Botones, carga, éxito y error muestran el estado real. | Interaction | Franco | Sí/No
3 | Jerarquía | La acción principal y la información clínica importante destacan. | Visual | Nicole | Sí/No
4 | Accesibilidad | Contraste, foco, etiquetas y mensajes son legibles. | Visual | Nicole | Sí/No
5 | Movimiento | La transición explica el cambio y no distrae ni retrasa. | Motion | Álvaro | Sí/No
6 | Reduced motion | La interfaz sigue funcionando con movimiento reducido. | Motion | Álvaro | Sí/No

## 05_DoD_Riesgos
Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión
Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión | Definition of Done, riesgos y reglas de decisión
Una tarea o historia no está Hecha solo porque compila o se mostró una vez: debe cumplir evidencia, contrato, seguridad e integración proporcional a su riesgo. | Una tarea o historia no está Hecha solo porque compila o se mostró una vez: debe cumplir evidencia, contrato, seguridad e integración proporcional a su riesgo. | Una tarea o historia no está Hecha solo porque compila o se mostró una vez: debe cumplir evidencia, contrato, seguridad e integración proporcional a su riesgo. | Una tarea o historia no está Hecha solo porque compila o se mostró una vez: debe cumplir evidencia, contrato, seguridad e integración proporcional a su riesgo. | Una tarea o historia no está Hecha solo porque compila o se mostró una vez: debe cumplir evidencia, contrato, seguridad e integración proporcional a su riesgo. | Una tarea o historia no está Hecha solo porque compila o se mostró una vez: debe cumplir evidencia, contrato, seguridad e integración proporcional a su riesgo. | Una tarea o historia no está Hecha solo porque compila o se mostró una vez: debe cumplir evidencia, contrato, seguridad e integración proporcional a su riesgo.
DEFINITION OF DONE | DEFINITION OF DONE | DEFINITION OF DONE | DEFINITION OF DONE | DEFINITION OF DONE | DEFINITION OF DONE | DEFINITION OF DONE
Dimensión | Condición | Condición | Condición | Evidencia mínima | Evidencia mínima | Evidencia mínima
Código | Implementación en rama acordada, revisada y sin cambios secretos/locales accidentales. | Implementación en rama acordada, revisada y sin cambios secretos/locales accidentales. | Implementación en rama acordada, revisada y sin cambios secretos/locales accidentales. | Todo cambio P0 con revisión del dueño + Tech Lead. | Todo cambio P0 con revisión del dueño + Tech Lead. | Todo cambio P0 con revisión del dueño + Tech Lead.
Contrato | Ruta, roles, request, response y error están en docs/contracts/OpenAPI. | Ruta, roles, request, response y error están en docs/contracts/OpenAPI. | Ruta, roles, request, response y error están en docs/contracts/OpenAPI. | Frontend y consumidor usan el contrato publicado. | Frontend y consumidor usan el contrato publicado. | Frontend y consumidor usan el contrato publicado.
Seguridad | JWT/rol/tenant aplicados; no se confía en headers desde el host. | JWT/rol/tenant aplicados; no se confía en headers desde el host. | JWT/rol/tenant aplicados; no se confía en headers desde el host. | Prueba positiva y negativa entre dos organizaciones. | Prueba positiva y negativa entre dos organizaciones. | Prueba positiva y negativa entre dos organizaciones.
Integración | Funciona en perfil integrated y falla controladamente si falta una dependencia. | Funciona en perfil integrated y falla controladamente si falta una dependencia. | Funciona en perfil integrated y falla controladamente si falta una dependencia. | No se usan dobles silenciosos en evidencia final. | No se usan dobles silenciosos en evidencia final. | No se usan dobles silenciosos en evidencia final.
Pruebas | Unitarias, integración y contrato verdes; ningún skip oculto. | Unitarias, integración y contrato verdes; ningún skip oculto. | Unitarias, integración y contrato verdes; ningún skip oculto. | Reporte guardado y reproducible. | Reporte guardado y reproducible. | Reporte guardado y reproducible.
Frontend | Loading, vacío, éxito y error; navegación y permisos; correlation ID visible en error. | Loading, vacío, éxito y error; navegación y permisos; correlation ID visible en error. | Loading, vacío, éxito y error; navegación y permisos; correlation ID visible en error. | Revisión Interaction + Visual + Motion cuando aplique. | Revisión Interaction + Visual + Motion cuando aplique. | Revisión Interaction + Visual + Motion cuando aplique.
Operación | Health/readiness y arranque limpio documentados. | Health/readiness y arranque limpio documentados. | Health/readiness y arranque limpio documentados. | Smoke y E2E pasan desde un entorno limpio. | Smoke y E2E pasan desde un entorno limpio. | Smoke y E2E pasan desde un entorno limpio.
Evidencia | Captura/log/request del criterio de aceptación y enlace a defecto si falla. | Captura/log/request del criterio de aceptación y enlace a defecto si falla. | Captura/log/request del criterio de aceptación y enlace a defecto si falla. | Checklist 15/15 actualizado. | Checklist 15/15 actualizado. | Checklist 15/15 actualizado.
RIESGOS DEL SPRINT | RIESGOS DEL SPRINT | RIESGOS DEL SPRINT | RIESGOS DEL SPRINT | RIESGOS DEL SPRINT | RIESGOS DEL SPRINT | RIESGOS DEL SPRINT
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación / regla de recorte | Dueño | Estado
R-01 | Capacidad mayor a 40 h para algunos responsables | Alta | Alta | Mantener HU-01 a HU-13 como meta, pero recortar primero HU-14 y mejoras P2; no recortar seguridad P0. | Franco | Abierto
R-02 | Los modos locales ocultan contratos rotos | Alta | Alta | Usar perfil integrated desde el Día 2 y probar caída de dependencias. | Nicole | Abierto
R-03 | Frontend inicia antes de congelar rutas/JSON | Media | Alta | Contrato v1 y ejemplos ejecutables antes de conectar cada pantalla. | Juanjo | Abierto
R-04 | Sobrecarga de Nicole por Pacientes, Documental, Gateway, integración y diseño visual | Alta | Alta | Jhon lidera shell frontend/evidencias; cada dueño integra sus pantallas; Franco decide recortes diarios. | Franco | Abierto
R-05 | Trabajo de fin de semana reduce disponibilidad real | Media | Alta | Daily corto, bloques pequeños, evidencia al cierre y reasignación temprana. | Franco | Abierto
R-06 | Tests omitidos se interpretan como aprobados | Alta | Alta | Fallará el checklist si Testcontainers/contratos aparecen Skipped sin justificación. | Juanjo | Abierto
R-07 | Animaciones consumen tiempo o empeoran accesibilidad | Media | Media | Solo movimiento funcional; respetar reduced-motion; cortar adornos antes que flujo. | Álvaro | Abierto
CRITERIOS DE ÉXITO DEL SPRINT | CRITERIOS DE ÉXITO DEL SPRINT | CRITERIOS DE ÉXITO DEL SPRINT | CRITERIOS DE ÉXITO DEL SPRINT | CRITERIOS DE ÉXITO DEL SPRINT | CRITERIOS DE ÉXITO DEL SPRINT | CRITERIOS DE ÉXITO DEL SPRINT
ID | Resultado | Condición verificable | Nivel | Evidencia | Dueño | Estado
E1 | Recorrido vertical | Login→paciente→profesional→cita→atención→estudio→documento→aviso manual→factura | Obligatorio | E2E por gateway | Nicole | Pendiente
E2 | Integración real | Perfil integrated, clientes remotos activos y sin dobles silenciosos | Obligatorio | Pruebas de caída | Nicole | Pendiente
E3 | Seguridad | JWT/roles/tenant y revocación en rutas privadas | Obligatorio | Pruebas A/B y token revocado | Álvaro | Pendiente
E4 | Contratos | Rutas/JSON/error/correlation ID congelados y versionados | Obligatorio | docs/contracts + contract tests | Juanjo | Pendiente
E5 | Calidad | Suites verdes; skips justificados; evidencia 15/15 | Obligatorio | Reportes y carpeta demo | Jhon | Pendiente
E6 | Experiencia | Flujo claro, visual coherente y movimiento funcional/accesible | Obligatorio | Aprobación de los tres roles | Franco | Pendiente